## Sheet1
作業工程 | [5 empty] | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25
プログラム | ゲームオブジェクト | キャラクター | 共通 | キャラクタークラスの作成
移動
マップ
|  |  |  | 攻撃 | 近距離
遠距離
ダメージ
死亡
衝突判定
|  |  | プレイヤー | 操作 |  | 2019-03-11: はやと
ジャンプ | bar: 2019-03-11
|  |  |  | 攻撃 | 近距離 | 2019-03-12: はやと
遠距離 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 必殺技 |  | 2019-03-13: はやと
進化 | bar: 2019-03-13
|  |  | 近距離敵 | 移動 |  | 2019-03-11: かまた
攻撃 | bar: 2019-03-11
|  |  | 遠距離敵 | 移動 |  | 2019-03-12: かまた
攻撃 | bar: 2019-03-12
|  |  | スピード敵 | 移動攻撃 |  | 2019-03-12: くまだ
|  |  | ボス | 移動 |  | 2019-03-11: くまだ
|  |  |  | 攻撃 | 通常攻撃 | bar: 2019-03-11
範囲攻撃 | bar: 2019-03-11
|  | 矢 |  | 移動 |  | 2019-03-11: おがわ
|  |  |  | 衝突判定 | キャラクター | bar: 2019-03-11
|  | 敵ドロップ |  | HP回復 |  | 2019-03-12: おがわ
攻撃UP | bar: 2019-03-12
無敵 | bar: 2019-03-12
|  | エフェクト | プレイヤー | プレイヤー攻撃 | 近距離 | 2019-03-14: はやと
遠距離 | bar: 2019-03-14
必殺技 | bar: 2019-03-14
|  |  |  | アイテム取得 | HP回復 | 2019-03-15: はやと
攻撃UP | bar: 2019-03-15
無敵 | bar: 2019-03-15
プレイヤー進化 | bar: 2019-03-15
|  |  | 敵 | 攻撃 | 近距離 | 2019-03-15: かまた
遠距離 | bar: 2019-03-15
|  |  | ボス | 攻撃 | 通常攻撃 | 2019-03-15: くまだ
範囲攻撃 | bar: 2019-03-15
|  | フィールド |  | 表示 |  | 2019-03-11: まえおか
|  |  |  | シーンチェンジ |  | 2019-03-13: かまた
| UI |  |  | 敵生成
|  |  |  | HPゲージ |  | 2019-03-13: まえおか
SPゲージ | bar: 2019-03-13
アイテム表記
| ゲームクリア |  |  | プレイヤーフェイス表記 |  | 2019-03-12: まえおか
| デバッグ |  |  | ゲームクリア表示
エフェクト作成 |  | キャラクター | プレイヤー | デバッグ |  | 2019-03-11: はばら
|  |  |  | 攻撃 | 近距離 | bar: 2019-03-11
遠距離 | bar: 2019-03-11
必殺技 | bar: 2019-03-11
進化 | bar: 2019-03-11
|  |  | 近距離敵 | 攻撃 | bar: 2019-03-11
移動 | bar: 2019-03-11
|  |  | 遠距離敵 | 攻撃 | bar: 2019-03-11
|  |  | スピード敵 | 移動攻撃 | bar: 2019-03-11
|  |  | ボス | 移動 | bar: 2019-03-11
|  |  |  | 攻撃 | 通常攻撃 | bar: 2019-03-11
範囲攻撃 | bar: 2019-03-11