## Sheet1
作業工程 | [5 empty] | 作業者 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25
プログラム | ゲームオブジェクト | キャラクター | 共通 | キャラクタークラスの作成
移動
マップ
|  |  |  | 攻撃 | 近距離
遠距離
ダメージ
死亡
|  |  |  | 衝突判定 |  | 前岡
|  |  | プレイヤー | 操作 |  | 宮原
|  |  |  | ジャンプ |  | 宮原
|  |  |  | 攻撃 | 近距離 | 宮原 | bar: 2019-03-12
[5 empty] | 遠距離 | 宮原 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 必殺技 |  | 宮原 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | 進化 |  | 宮原 | bar: 2019-03-13
|  |  | 近距離敵 | 移動 |  | 釜田
|  |  |  | 攻撃 |  | 釜田
|  |  | 遠距離敵 | 移動 |  | 釜田 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 攻撃 |  | 釜田 | bar: 2019-03-12
|  |  | スピード敵 | 移動攻撃 |  | 隈田 | bar: 2019-03-12
|  |  | ボス | 移動 |  | 隈田
|  |  |  | 攻撃 | 通常攻撃 | 隈田
[5 empty] | 範囲攻撃 | 隈田
|  | 矢 |  | 移動 |  | 小川 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 衝突判定 | キャラクター | 小川 | bar: 2019-03-12
|  | 敵ドロップ |  | HP回復 |  | 小川
|  |  |  | 攻撃UP |  | 小川
|  |  |  | 無敵 |  | 小川
|  | エフェクト | プレイヤー | プレイヤー攻撃 | 近距離 | 宮原 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 遠距離 | 宮原 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 必殺技 | 宮原 | bar: 2019-03-14
|  |  |  | アイテム取得 | HP回復 | 宮原 | bar: 2019-03-15
[5 empty] | 攻撃UP | 宮原 | bar: 2019-03-15
[5 empty] | 無敵 | 宮原 | bar: 2019-03-15
|  |  |  | プレイヤー進化 |  | 宮原 | bar: 2019-03-15
|  |  | 敵 | 攻撃 | 近距離 | 釜田 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 遠距離 | 釜田 | bar: 2019-03-14
|  |  | ボス | 攻撃 | 通常攻撃 | 隈田 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 範囲攻撃 | 隈田 | bar: 2019-03-14
|  | フィールド |  | 表示 |  | 前岡 | bar: 2019-03-14
|  |  |  | シーンチェンジ |  | 釜田 | bar: 2019-03-13
| UI |  |  | 敵生成 |  | 小川 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | HPゲージ |  | 前岡 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | SPゲージ |  | 前岡 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | アイテム表記 |  | 羽原 | bar: 2019-03-12
| ゲームクリア |  |  | プレイヤーフェイス表記 |  | 前岡 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | ゲームクリア表示 |  | 前岡 | bar: 2019-03-15
| デバッグ |  |  | デバッグ |  | ？ | bar: 2019-03-16
エフェクト作成 |  | キャラクター | プレイヤー | 攻撃 | 近距離 | 羽原
[5 empty] | 遠距離 | 羽原
|  |  |  | 必殺技 |  | 羽原
|  |  |  | 進化 |  | 羽原
|  |  | 近距離敵 | 攻撃 |  | 羽原
|  |  |  | 移動 |  | 羽原
|  |  | 遠距離敵 | 攻撃 |  | 羽原
|  |  | スピード敵 | 移動攻撃 |  | 羽原
|  |  | ボス | 移動 |  | 羽原
|  |  |  | 攻撃 | 通常攻撃 | 羽原
[5 empty] | 範囲攻撃 | 羽原

## Dummy_for_Comparison1
作業工程 | [5 empty] | 作業者 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25
プログラム | ゲームオブジェクト | キャラクター | 共通 | キャラクタークラスの作成
移動
マップ
|  |  |  | 攻撃 | 近距離
遠距離
ダメージ
死亡
|  |  |  | 衝突判定 |  | 前岡
|  |  | プレイヤー | 操作 |  | 宮原
|  |  |  | ジャンプ |  | 宮原
|  |  |  | 攻撃 | 近距離 | 宮原 | bar: 2019-03-12
[5 empty] | 遠距離 | 宮原 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 必殺技 |  | 宮原 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | 進化 |  | 宮原 | bar: 2019-03-13
|  |  | 近距離敵 | 移動 |  | 釜田
|  |  |  | 攻撃 |  | 釜田
|  |  | 遠距離敵 | 移動 |  | 釜田 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 攻撃 |  | 釜田 | bar: 2019-03-12
|  |  | スピード敵 | 移動攻撃 |  | 隈田 | bar: 2019-03-12
|  |  | ボス | 移動 |  | 隈田
|  |  |  | 攻撃 | 通常攻撃 | 隈田
[5 empty] | 範囲攻撃 | 隈田
|  | 矢 |  | 移動 |  | 小川
|  |  |  | 衝突判定 | キャラクター | 小川
|  | 敵ドロップ |  | HP回復 |  | 小川 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 攻撃UP |  | 小川 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | 無敵 |  | 小川 | bar: 2019-03-12
|  | エフェクト | プレイヤー | プレイヤー攻撃 | 近距離 | 宮原 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 遠距離 | 宮原 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 必殺技 | 宮原 | bar: 2019-03-14
|  |  |  | アイテム取得 | HP回復 | 宮原 | bar: 2019-03-15
[5 empty] | 攻撃UP | 宮原 | bar: 2019-03-15
[5 empty] | 無敵 | 宮原 | bar: 2019-03-15
|  |  |  | プレイヤー進化 |  | 宮原 | bar: 2019-03-15
|  |  | 敵 | 攻撃 | 近距離 | 釜田 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 遠距離 | 釜田 | bar: 2019-03-14
|  |  | ボス | 攻撃 | 通常攻撃 | 隈田 | bar: 2019-03-14
[5 empty] | 範囲攻撃 | 隈田 | bar: 2019-03-14
|  | フィールド |  | 表示 |  | 前岡
|  |  |  | シーンチェンジ |  | 釜田 | bar: 2019-03-13
| UI |  |  | 敵生成 |  | 小川 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | HPゲージ |  | 前岡 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | SPゲージ |  | 前岡 | bar: 2019-03-13
|  |  |  | アイテム表記 |  | 羽原 | bar: 2019-03-12
| ゲームクリア |  |  | プレイヤーフェイス表記 |  | 前岡 | bar: 2019-03-12
|  |  |  | ゲームクリア表示 |  | 前岡 | bar: 2019-03-14
| デバッグ |  | プレイヤー | デバッグ |  | ？ | bar: 2019-03-16
エフェクト作成 |  | キャラクター |  | 攻撃 | 近距離 | 羽原
[5 empty] | 遠距離 | 羽原
|  |  |  | 必殺技 |  | 羽原
|  |  |  | 進化 |  | 羽原
|  |  | 近距離敵 | 攻撃 |  | 羽原
|  |  |  | 移動 |  | 羽原
|  |  | 遠距離敵 | 攻撃 |  | 羽原
|  |  | スピード敵 | 移動攻撃 |  | 羽原
|  |  | ボス | 移動 |  | 羽原
|  |  |  | 攻撃 | 通常攻撃 | 羽原
[5 empty] | 範囲攻撃 | 羽原