## Sheet1
作業項目 | 備考 | 時間 | 難度 | 優先度 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-22
システム関連
描画システム関連(座標系による描画など) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-11: 実施(①)
当たり判定等のシステム |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-14: 実施(①)
スクロールシステム |  | 1 | 1 | 1 | 2019-03-12: 実施(②)
影システム |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-13: 実施(②)
協力プレイ |  | 4 | 2 | 3
キャラクター関連
キャラクターベースクラス作成 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-11: 実施(①)
敵クラス作成 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-12: 実施(①)
プレイヤークラス作成 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-12: 実施(①)
キャラクターアニメーション再生システム |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-13: 実施(①)
ノックバック処理(被ダメージ時など) |  | 1 | 2 | 1 | 2019-03-14: 実施(①)
プレイヤーアクション関連
移動 |  | 1 | 1 | 1 | 2019-03-12: 実施(②)
ダッシュ |  | 1 | 1 | 2 | 2019-03-22: ※実施(①)
ジャンプ |  | 1 | 1 | 1 | 2019-03-13: 実施(③)
攻撃 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-13: 実施(③)
強攻撃(溜め攻撃) |  | 2 | 2 | 2 | 2019-03-20: ※実施(①)
ローリング |  | 3 | 3 | 1 | 2019-03-14: 実施(②)
ジャンプ攻撃 |  | 2 | 2 | 2 | 2019-03-22: ※実施(①)
ガード |  | 2 | 2 | 2 | 2019-03-20: ※実施(①)
武器拾いシステム |  | 4 | 4 | 1 | 2019-03-18: 実施(①)
体力システム |  | 1 | 1 | 1 | 2019-03-15: 実施(①)
被ダメージ時の無敵時間処理 |  | 1 | 1 | 1 | 2019-03-15: 実施(①)
死亡時処理 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-19: 実施(①)
コントローラー対応の調整 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-19: 実施(①)
投げる |  | 3 | 3 | 2.5
調べる |  | 3 | 2 | 3
踏んづけ |  | 2 | 2 | 3
仲間アクションシステム |  | 3 | 3 | 2
ワイヤーアクション |  | 3 | 3 | 4
エネミー関連
AI構築(基盤) |  | 3 | 2 | 1 | 2019-03-12: 実施(③)
移動 |  | 1 | 1 | 1 | 2019-03-12: 実施(③)
AI構築(攻撃関連) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-13: 実施(④)
攻撃（近接攻撃 基礎システム) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-13: 実施(④); 2019-03-14: 実施(③)
攻撃（遠距離攻撃 基礎システム) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-18: 実施(②)
敵キャラ追加用のシステム構築 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-15: 実施(②)
敵キャラ追加(それに伴うデータ・処理追加(槍)) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-15: 実施(②)
敵キャラ追加(それに伴うデータ・処理追加(斧)) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-20: 実施(②)
敵キャラ追加(それに伴うデータ・処理追加(銃)) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-18: 実施(②)
体力・攻撃力システム |  | 1 | 1 | 1 | 2019-03-14: 実施(③)
踏んづけられた時の挙動 |  | 1 | 1 | 3
ボスエネミー(関連)
ボスエネミー用クラス作成 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-18: 実施(③)
ボスエネミー用AI構築(基礎) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-18: 実施(③)
ボスエネミー特殊攻撃① |  | 3 | 2 | 1 | 2019-03-19: 実施(②)
ボスエネミー特殊攻撃② |  | 3 | 2 | 1 | 2019-03-20: 実施(③)
ボスエネミーアニメーション構築 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-22: 実施(②)
踏んづけられた時の挙動 |  | 1 | 1 | 3
ギミック関連
足場・障害物 |  | 2 | 2 | 2
動く足場 |  | 4 | 3 | 2
強制スクロール |  | 1 | 1 | 2
穴(落ちるとミス扱い) |  | 1 | 1 | 2
UI関連
HPバー作成 |  | 2 | 1 | 1 | 2019-03-11: 実施(②)
タイトル・メニュー画面 |  | 2 | 1 | 1 | 2019-03-11: 実施(②)
武器拾いシステム用UI |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-12: 実施(④)
ゲームオーバー画面 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-19: 実施(③)
ゲームクリア画面 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-20: 実施(④)
スコア作成 |  | 2 | 2 | 3
ステージ関連
ステージ基礎システム(背景表示等など) |  | 2 | 1 | 1 | 2019-03-11: 実施(③)
チュートリアル |  | 3 | 2 | 1 | 2019-03-22: 実施(③)
敵キャラ出現システム |  | 2 | 2 | 2 | 2019-03-15: 実施(③)
タイトル、冒頭パート、ゲームシーン結合 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-18: 実施(④)
ボスシーン呼び出し・ボス配置システム |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-18: 実施(④)
ボスを倒した後のクリアの処理 |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-20: 実施(④)
フェーズシステム(敵出現時倒すまでスクロール固定) |  | 2 | 2 | 1 | 2019-03-19: 実施(④)
その他のシーン関連
ストーリーパート基礎システム作成(紙芝居パート) |  | 3 | 1 | 1 | 2019-03-11: 実施(④)
冒頭パート作成 |  | 2 | 1 | 1 | 2019-03-14: 実施(④)
ボス前パート作成 |  | 2 | 1 | 1 | 2019-03-14: 実施(④)
ステージクリアパート作成 |  | 2 | 1 | 1 | 2019-03-15: 実施(④)
演出関連
倒した敵が駒の様に落ちる演出 |  | 1 | 1 | 2 | 2019-03-22: 実施(④)
見込み
必要時間 |  | 136
必要時間(一人当たり) |  | 34
必要日数(1日の作業時間4時間として) |  | 9
表の見方
※印は、必須ではないため、他の必須な作業が手伝える場合はそうする。
日にちごとに4人分の作業を割り当てているが、その日、どの番号の作業に入るかは、その日の始めに決める。