## Sheet1
[5 empty] | 担当 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25
タイトル |  |  |  | 背景 | 田中 | bar: 2019-03-18; 2019-03-25
ロゴ | bar: 2019-03-18
お札 | bar: 2019-03-18
シーン移行UI | bar: 2019-03-18
シーン選択 |  |  |  | チュートリアル移行 | 田中 | bar: 2019-03-19
ゲームシーン移行 | bar: 2019-03-19
ゲームシーン | チュートリアル |  |  | オブジェクト配置 | 国見 | bar: 2019-03-15
説明UI | bar: 2019-03-18
シーン移行 | bar: 2019-03-16
ステージ | bar: 2019-03-15
| ゲーム本編 | プレイヤー |  | 移動管理 | 中尾 | bar: 2019-03-11
ジャンプ | bar: 2019-03-11
しゃがみ | bar: 2019-03-11
近距離攻撃 | bar: 2019-03-11
遠距離攻撃 | bar: 2019-03-12
必殺攻撃 | bar: 2019-03-13
当たり判定 | bar: 2019-03-14 to 2019-03-15
アイテム獲得効果 | bar: 2019-03-12
ダメージ受 | bar: 2019-03-12
死亡 | bar: 2019-03-12
|  | ウェーブ管理 |  | 出現管理 | 国見 | bar: 2019-03-12
|  | エネミーベース | コンストラクタ | bar: 2019-03-11
アップデート | bar: 2019-03-11
ドロウ | bar: 2019-03-11
ヒットチェック | bar: 2019-03-11
|  | エネミー１ |  | 移動管理 | 田中 | bar: 2019-03-12 to 2019-03-13
攻撃 | bar: 2019-03-11
ダメージ受 | bar: 2019-03-11
死亡 | bar: 2019-03-11
|  | エネミー2 |  | 移動管理 | 田中 | bar: 2019-03-12 to 2019-03-13
攻撃 | bar: 2019-03-11
ダメージ受 | bar: 2019-03-11
死亡 | bar: 2019-03-11
|  | エネミー3 |  | 移動管理 | 中尾 | bar: 2019-03-19
攻撃 | bar: 2019-03-19
ダメージ受 | bar: 2019-03-19
死亡 | bar: 2019-03-19
|  | エネミー4 |  | 移動管理 | 番條 | bar: 2019-03-19
攻撃 | bar: 2019-03-18
ダメージ受 | bar: 2019-03-18
死亡 | bar: 2019-03-18
|  | エネミー5 |  | 移動管理 | 国見 | bar: 2019-03-12
攻撃 | bar: 2019-03-11
ダメージ受 | bar: 2019-03-11
死亡 | bar: 2019-03-11
|  | ボス |  | 移動管理 | 番條 | bar: 2019-03-12
|  |  | 攻撃 | 横ブレス | bar: 2019-03-11
範囲ブレス | bar: 2019-03-13
尻尾薙ぎ払い | bar: 2019-03-14
噛みつき | bar: 2019-03-15
連続ひっかき | bar: 2019-03-16
|  |  | 死亡 | シーン移行 | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12
|  | エフェクト | プレイヤー | 近距離攻撃 | 国見 | bar: 2019-03-11
遠距離攻撃 | bar: 2019-03-12
必殺技 | bar: 2019-03-13
ダメージ受 | bar: 2019-03-14
|  |  | エネミー | ダメージ受 | 番條
|  |  | ボス | 横ブレス | bar: 2019-03-11
範囲ブレス | bar: 2019-03-13
|  | ステージ |  | 通常 | 田中 | bar: 2019-03-14 to 2019-03-15
ボス | bar: 2019-03-15
|  | 一時停止 |  | シーン移行 | 国見 | bar: 2019-03-19
リザルト | ゲームクリア |  |  | シーン移行 | 国見 | bar: 2019-03-11
| ゲームオーバー |  |  | コンティニュー | 中尾 | bar: 2019-03-18
シーン移行 | bar: 2019-03-18